## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Projeto: Implantação do Viário e Canalização do Córrego do Chicão no Município de Carapicuíba e Osasco. | [8 empty] | Período: 12 Meses
PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI/2023
Descriminação dos Serviços
| Período de Execução: 12 meses | [11 empty] | TOTAL (R$)
| 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
CANTEIRO DE OBRA | [12 empty] | 96502.1622 | 77680.24 | 96502.1622 | bar: Período de Execução: 12 meses 1º MÊS
96502.1622
CANALIZAÇÃO | [12 empty] | 13944973.1229 | 11225125.27 | 13944973.1229 | bar: Período de Execução: 12 meses 2º MÊS to Período de Execução: 12 meses 3º MÊS
|  | 6972486.5615 | 6972486.5615
RAMPA DE ACESSO A OBRA | [12 empty] | 60679.9696 | 48844.86 | 60679.9696 | bar: Período de Execução: 12 meses 4º MÊS to Período de Execução: 12 meses 5º MÊS
|  |  |  | 30339.9848 | 30339.9848
CONTENÇÃO DE TALUDES | [12 empty] | 267607.3711 | 215412.84 | 267607.3711 | bar: Período de Execução: 12 meses 6º MÊS to Período de Execução: 12 meses 9º MÊS
[6 empty] | 66901.8428 | 66901.8428 | 66901.8428 | 66901.8428
SISTEMA VIÁRIO E URBANISMO | [12 empty] | 4160328.1092 | 3348891.66 | 4160328.1092 | bar: Período de Execução: 12 meses 10º MÊS to Período de Execução: 12 meses 12º MÊS
[10 empty] | 1386776.0364 | 1386776.0364 | 1386776.0364
[14 empty] | 14915954.87 | 18530090.735
DETALHAMENTO DE PROJETOS (1,65%) | [12 empty] | 305746.5
| 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 | 25478.875 |  |  | 305746.5
25478.875
CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) | [12 empty] | 555902.72
| 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 | 46325.2267 |  |  | 555902.72
[15 empty] | 46325.2267 | Participação (%)
PARTICIPAÇÃO FUMEFI | 95431.4177 | 3994186.7246 | 3994186.7246 | 57916.7689 | 57916.7689 | 78647.726 | 78647.726 | 78647.726 | 78647.726 | 827030.2438 | 827030.2438 | 827030.2438 | 10995320.03 |  | 10995320.04
PARTICIPAÇÃO PREFEITURA | 72874.8561 | 3050103.9385 | 3050103.9385 | 44227.3176 | 44227.3176 | 60058.2184 | 60058.2184 | 60058.2184 | 60058.2184 | 631549.8943 | 631549.8943 | 631549.8943 | 8396419.915
TOTAL GERAL | 168306.2638 | 7044290.6631 | 7044290.6631 | 102144.0865 | 102144.0865 | 138705.9444 | 138705.9444 | 138705.9444 | 138705.9444 | 1458580.1381 | 1458580.1381 | 1458580.1381 | 19391739.955 |  | 19391739.955
| 0.8679% | 36.33% | 36.33% | 0.5267% | 0.5267% | 0.7153% | 0.7153% | 0.7153% | 0.7153% | 7.522% | 7.522% | 7.522% | 100%
0.56701
Tércio Oliveira Monteiro
Arquiteto e Urbanista
CAU A61944-2