## ORÇAMENTO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVÊNIOS E HABITAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE DE DRENAGEM DO CÓRREGO CADAVAL (ENTRE
A RUA MONTE AZUL PAULISTA E RUA SERRA DOS CRISTAIS)
ORÇAMENTO: CDHU -AGOSTO/2024 - SIURB - JULHO/2024 - DER/SP - JUL/2024 - SEM DESONERAÇÃO
18/11/2024
FONTE | ITEM | NATUREZA DOS SERVIÇOS | UN | PREÇO | QUANTIDADE | VALOR
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CDHU | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1192.8 | 1 | 1192.8
CDHU | 01.20.721 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | M2 | 0.84 | 16000 | 13440
CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1266.23 | 1 | 1266.23
CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 89.86 | 120 | 10783.2
CDHU | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 899.28 | 8 | 7194.24
CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1498.94 | 8 | 11991.52
CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1356.53 | 8 | 10852.24
CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 907.29 | 8 | 7258.32
CDHU | 02.02.160 | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 906.55 | 8 | 7252.4
CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 947.16 | 24 | 22731.84
CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 1.47 | 550 | 808.5
CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 1.82 | 5500 | 10010
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES (1) |  |  |  | 104781.29
| 2 | SISTEMA DE DRENAGEM
| 2.1 | GALERIA EM TUBOS
CDHU | 07.02.060 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m | M3 | 21.25 | 813.38 | 17284.32
CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 7.24 | 637.23 | 4613.54
CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 16.2 | 176.15 | 2853.63
CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 19.09 | 176.15 | 3362.7
CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 28.6 | 176.15 | 5037.89
CDHU | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1.84 | 3170.7 | 5834.08
CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 30.27 | 176.15 | 5332.06
CDHU | 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 57.44 | 961.92 | 55252.68
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 211.23 | 38.01 | 8028.85
CDHU | 46.12.070 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm | M | 170.82 | 97 | 16569.54
CDHU | 46.13.104 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm | M | 356.15 | 37 | 13177.55
CDHU | 46.13.105 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm | M | 509.47 | 22 | 11208.34
CDHU | 46.13.106 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm | M | 840.74 | 62 | 52125.88
CDHU | 49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | UN | 5007.44 | 7 | 35052.08
CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 6688.82 | 3 | 20066.46
CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 712.89 | 9.38 | 6686.9
CDHU | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | UN | 588.39 | 10 | 5883.9
CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 5833.3 | 3 | 17499.9
CDHU | 49.12.050 | Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 8021.88 | 10 | 80218.8
|  | TOTAL DA GALERIA EM TUBOS (2.1) |  |  |  | 366089.1
| 2.2 | GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO
CDHU | 07.02.060 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m | M3 | 21.25 | 5829.42 | 123875.17
CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 7.24 | 2607.1 | 18875.4
CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 16.2 | 3222.32 | 52201.58
CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 19.09 | 3222.32 | 61514.08
CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 28.6 | 3222.32 | 92158.35
CDHU | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1.84 | 58001.76 | 106723.23
CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 30.27 | 3222.32 | 97539.62
CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 256.85 | 1079 | 277141.15
CDHU | 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 57.44 | 2211.03 | 127001.56
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 211.23 | 215.8 | 45583.43
CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 760.08 | 75.58 | 57446.84
CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 6688.82 | 3 | 20066.46
CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 197.21 | 2335.72 | 460627.34
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 10.49 | 89048.4 | 934117.71
CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 581.16 | 639.06 | 371396.1
CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 129.05 | 639.06 | 82470.69
CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 428.6 | 60 | 25716
CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 21.98 | 60 | 1318.8
CDHU | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 41.21 | 60 | 2472.6
CDHU | 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 51.17 | 60 | 3070.2
CDHU | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2.91 | 1080 | 3142.8
CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 39.53 | 120 | 4743.6
|  | TOTAL DA GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO (2.2) |  |  |  | 2969202.71
| 2.3 | SHAFT
CDHU | 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | M3 | 17.73 | 96.51 | 1711.12
CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 16.2 | 96.51 | 1563.46
CDHU | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 13.33 | 96.51 | 1286.47
CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 19.09 | 96.51 | 1842.37
CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 28.6 | 96.51 | 2760.18
CDHU | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1.84 | 1737.18 | 3196.41
INFRA | 15002000 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO | M3 | 157.32 | 332.71 | 52341.93
INFRA | 15004005 | EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,20M | M | 506.23 | 29.37 | 14867.97
INFRA | 15006016 | FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM | M | 13714.08 | 29.37 | 402782.52
CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 197.21 | 423.2 | 83459.27
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 10.49 | 16307.2 | 171062.52
CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 581.16 | 116.48 | 67693.51
CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 129.05 | 116.48 | 15031.74
CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 256.85 | 78.4 | 20137.04
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 211.23 | 23.2 | 4900.53
CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 760.08 | 11.2 | 8512.89
INFRA | 6018003 | POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M | UN | 10683.13 | 8 | 85465.04
CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 712.89 | 12 | 8554.68
CDHU | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | UN | 588.39 | 8 | 4707.12
|  | TOTAL DO SHAFT (2.3) |  |  |  | 951876.77
| 2.4 | "TUNNEL LINER"
CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 16.2 | 3345.67 | 54199.85
CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 19.09 | 3345.67 | 63868.84
CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 28.6 | 3345.67 | 95686.16
CDHU | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1.84 | 60222.06 | 110808.59
CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 30.27 | 3345.67 | 101273.43
INFRA | 15001000 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO | M3 | 357.26 | 3345.67 | 1195274.06
INFRA | 15003000 | ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO | M | 103 | 416 | 42848
CPU | CPU | EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 3,20M | M | 606.87 | 416 | 252457.92
INFRA | 15006016 | FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM | M | 13714.08 | 416 | 5705057.28
INFRA | 15009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO 2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE TÚNEL NATM | M | 135.65 | 10400 | 1410760
INFRA | 10012000 | CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | L | 1.35 | 91720 | 123822
CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 10.08 | 37513.33 | 378134.36
INFRA | 10007004 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 1008.05 | 501.85 | 505889.89
CDHU | 08.07.050 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático | TX | 11092.86 | 1 | 11092.86
CDHU | 08.07.060 | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias | CJxDI | 769.35 | 240 | 184644
CDHU | 08.07.070 | Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m | UN | 453.57 | 200 | 90714
CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 428.6 | 19.3 | 8271.98
CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 21.98 | 19.3 | 424.21
CDHU | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 41.21 | 19.3 | 795.35
CDHU | 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 51.17 | 19.3 | 987.58
CDHU | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2.91 | 347.4 | 1010.93
CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 39.53 | 38.6 | 1525.85
|  | TOTAL DO "TUNNEL LINER" (2.4) |  |  |  | 10339547.14
| 2.5 | RECUPERAÇÃO DE GALERIA EXISTENTE
INFRA | 10005000 | JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 126.19 | 3958.41 | 499511.75
CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 10.08 | 35506.94 | 357909.95
INFRA | 10007004 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 1008.05 | 296.88 | 299269.88
DER-SP | 25.03.04.03 | SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4% | M3 | 270.24 | 2827 | 763968.48
INFRA | 13001003 | ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T | M | 237.99 | 10400 | 2475096
|  | TOTAL DA "RECUPERAÇÃO DA GALERIA EXISTENTE" (2.5) |  |  |  | 4395756.06
|  | TOTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM (2) |  |  |  | 19022471.78
| 3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALAS
CDHU | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 9.48 | 300 | 2844
CDHU | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 33.19 | 135 | 4480.65
CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 29.53 | 1200 | 35436
CDHU | 54.06.100 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 587.8 | 20.25 | 11902.95
CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 56.73 | 300 | 17019
CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 875.97 | 20.25 | 17738.39
CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 1249.76 | 120 | 149971.2
CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 6.02 | 2400 | 14448
CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 15.59 | 1200 | 18708
CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 1518.32 | 60 | 91099.2
CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 269.39 | 180 | 48490.2
CDHU | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2.91 | 8760 | 25491.6
|  | TOTAL DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (3) |  |  |  | 437629.19
|  | SUB-TOTAL (1) |  |  |  | 19564882.26
|  | PROJETO EXECUTIVO - DETALHAMENTO |  | 1.65% |  | 322820.56
|  | SUBTOTAL (2) |  |  |  | 19887702.82
|  | B.D.I. |  | 24% |  | 4773048.67
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 24660751.49

## Cronograma
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVÊNIOS E HABITAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE DE DRENAGEM DO CÓRREGO CADAVAL (ENTRE
A RUA MONTE AZUL PAULISTA E RUA SERRA DOS CRISTAIS)
CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Servico | Valor Parcial | 1ª MÊS |  | 2ª MÊS |  | 3ª MÊS |  | 4ª MÊS |  | 5ª MÊS |  | 6ª MÊS |  | 7ª MÊS |  | 8ª MÊS |  | 9ª MÊS |  | 10ª MÊS |  | 11ª MÊS |  | 12ª MÊS |  | 13ª MÊS |  | 14ª MÊS |  | 15ª MÊS |  | 16ª MÊS |  | 17ª MÊS |  | 18ª MÊS |  | 19ª MÊS |  | 20ª MÊS |  | 21ª MÊS |  | 22ª MÊS |  | 23ª MÊS |  | 24ª MÊS |  | TOTAL GERAL |  | Valor Parcial S/BDI
|  |  | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | [34 empty] | TOTAL | % | 24%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 104781.29 | 104781.29 | 100% | [46 empty] | 104781.29 | 100% | 0
2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 19022471.78 | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 760898.8712 | 4% | 951123.589 | 5% | 951123.589 | 5% | 951123.589 | 5% | 951123.589 | 5% | 19022471.78 | 100% | 0
3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALAS | 437629.19 | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 17505.168 | 4% | 21881.46 | 5% | 21881.46 | 5% | 21881.46 | 5% | 21881.46 | 5% | 437629.19 | 100% | 0
4 | PROJETO EXECUTIVO - DETALHAMENTO | 322820.56 | 14572.56 | 4.514% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 12843.67 | 3.978% | 16054.58 | 4.973% | 16054.58 | 4.973% | 16054.58 | 4.973% | 16054.58 | 4.973% | 322820.69 | 100% | -0.13
6 | BDI | 4773048.67 | 215461.8934 | 4.514% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 189899.4502 | 3.978% | 237374.311 | 4.973% | 237374.311 | 4.973% | 237374.311 | 4.973% | 237374.311 | 4.973% | 4773048.7212 | 100% | -0.05124
| TOTAL | 24660751.49 | 1113219.7826 | 4.514% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 981147.1594 | 3.979% | 1226433.94 | 4.973% | 1226433.94 | 4.973% | 1226433.94 | 4.973% | 1226433.94 | 4.973% | 24660751.49 | 100% | 7981249.8985
DATA: 18/11/2024